中共陕西铁路工程职业技术学院委员会文件

陕铁院党〔2011〕67号

★

### 关于印发《陕西铁路工程职业技术学院

### 新校区建设管理暂行办法》的通知

### 新校区建设指挥部：

### 《陕西铁路工程职业技术学院新校区建设管理暂行办法》已经院党委2011年11月30日会议审定，现予印发，请认真贯彻落实。

### 中共陕西铁路工程职业技术学院委员会

### 2011年11月30日

### 陕西铁路工程职业技术学院

### 新校区建设管理暂行办法

为规范学院新校区建设管理，加快新校区建设步伐，结合新校区建设特点及学院实际，经学院党委会研究，特制定本暂行办法。

# 一、会议制度

（一）新校区建设工作领导小组会议

1．新校区建设工作领导小组全体会议

由组长召集，领导小组全体成员参加，由建设工作领导小组办公室整理形成会议纪要。

2．新校区建设工作领导小组专题会议

由组长或副组长召集，相关成员参加，由新校区建设指挥部整理形成会议纪要。

（二）新校区建设指挥部会议

1．新校区建设指挥部办公会议

由指挥长或副指挥长主持召开，综合部召集新校区建设指挥部各部门负责人参加，由综合部整理形成会议纪要。

2．新校区建设指挥部工程例会

由副指挥长主持召开，工程部召集新校区建设指挥部相关部门人员参加，由工程部整理形成会议纪要。

3．新校区建设指挥部材料设备采购会议

由指挥长或副指挥长主持召开，材料设备部召集新校区建设指挥部相关部门人员参加，由材料设备部整理形成会议纪要。

（三）院长办公会

（四）学院党委会

# 二、决策管理

（一）院党委会研究决定的事项

1.研究决定新校区建设的总规划、总投资及分期建设规划；

2.研究决定新校区建设的基本制度和重大问题;

3.研究决定新校区建设机构的设置及主要负责人的任免；

4.研究决定资金额在100万元以上的项目（含设计、签证变更）；

5.研究严重违规、违纪事件的处理意见;

6.研究新校区建设领导小组或院长办公会提交解事项；

7.决定新校区教工住宅区规划设计方案、建设工程计划。

（二）院长办公会决定的事项

1.审批金额在50-100万元以下的项目或变更项目；

2.决定规划中项目开工日期和实施方案；

3.审查向上级主管部门报告的事项和对外发布的信息内容；

4.审定新校区建设指挥部提请研究解决的其他事项;

5.决定权限以内的奖惩措施及违规违纪处理；

6.决定新校区建设机构内部人员的编制和聘用；

7.审批新增项目金额大于5万元的经济合同；

8.研究解决指挥部提交的问题。

（三）新校区建设工作领导小组研究决定的事项

1.研究讨论新校区总体方案设计中的具体方案；

2.研究新校区建设中招标、施工、合作项目等方面具体重要事项；

3.研究审核向学院党委报告的建设项目的论证工作；

4.审核新校区校园总体规划，审定单体建筑与设施设计方案；

5.研究讨论新校区建设招标采购领导小组、新校区建设指挥部提交的具体事项；

6.负责阶段性检查 、巡视;

7.领导工程项目验收工作。

（四）新校区建设招标采购领导小组研究决定的事项

1.领导并组织实施新校区建设的招标工作；研究决定招标过程中的具体事宜；

2.确定具体项目建设招标工作组织方式、招标方式，审定招标活动操作规程及项目招标实施方案；

3.负责审查招标项目前期工作是否符合新校区建设项目管理规定，是否履行规定的审批程序；招标文件确定的建设项目的标准、建设内容和投资是否符合批准的设计文件；招标有关的取费标准是否符合有关政策、法规的要求；

4.根据新校区建设工作领导小组确定的原则，选定招标代理机构；

5.审定招标文件中评标办法、商务条款、技术条款等内容，确定投标单位的报名资格及原则要求；

6.确定项目招标小组人员组成，确定项目考察小组人员组成，审定考察报告，确定符合条件的投标人；

7.确定项目招标中标候选人次序及谈判小组人员组成，起草合同（协议）；

8.负责做好招标工作的材料保存及保密工作。

（五）新校区建设指挥部决定的事项

1.审批50万以下的建设或变更项目；

2.研究解决新校区建设中土地征用、规划设计、建设施工、检查验收、外围配套等具体问题；

3.审批已纳入计划50万元以下的项目招标方案、招标文书；

4.审批项目金额小于5万元的经济合同；

5.施工现场工程签证50万元以内；

6.确定对监理、施工单位的处罚意见；决定权限以内的奖惩；

7.协调外围关系。

# 三、运行管理

（一）招标管理

1.新校区建设指挥部根据学院批准的年度建设项目计划，在指挥部办公会议上提出建设项目实施计划，负责起草或协助招标代理机构起草招标方案，招标文书。由学院监察、审计处审阅后送新校区建设招标采购领导小组办公室批示，同意后按相关规定和程序组织实施。

2.指挥部权限内的招标项目由新校区建设招标采购领导小组组织招标，报新校区建设工作领导小组备案；指挥部权限外的招标项目，招标方案和招标文书，经新校区建设工作领导小组审查并报主管部门备案后，协助招标代理机构实施。招标情况和招标结果按程序分别报省教育厅、学院党委和行政主要领导备案。

3.新校区建设招标采购领导小组根据国家、地方政府和主管部门的有关规定，严格按程序组织实施建设项目招标工作，接受监察、审计处的全过程监督。

# （二）合同管理

1.合同(协议)以招标结果及相关的会议决定和文件资料为依据，由综合部、监察、审计协调有关人员与乙方洽谈，合同洽谈必须有三人以上参加。

2.实行合同审查会签制度。综合部协调各相关部门就合同相关内容与乙方洽商达成基本意见后，拟出合同初稿送相关部门负责人、学院法律顾问审核签署后，按新校区建设决策管理权限完成审批程序后方可签订合同。

3.做好合同的归档和管理工作。合同正式签订后，合同正本交指挥部综合部档案管理人员负责管理和归档，副本送交相关部门。收件时实行签字手续。归档的各个合同均应有文字文本和电子文本。

4.合同履行过程中，甲、乙双方均应严格按照合同的有关内容执行，对工程变更、有关签证、索赔与反索赔等内容均以文字为准，手续完备后方可执行，详细办法另行制定。

# （三）财务管理

1.财务处根据新校区建设计划，积极筹措建设资金，统筹安排，确保建设资金的合理使用。

2.财务处向指挥部综合部委派兼职工作人员。在指挥部和财务处领导下，执行财经政策法规及学院的规章制度，参与新校区指挥部的有关经济活动，做好新校区建设的财务管理工作。

3.严格按经济合同和学院规定支付各种款项，建设所需费用开支应合法合规、手续完备。

4.负责债权、债务的核算工作，及时记帐、结帐，编制会计报表，并按规定报送主管部门。为学院及主管部门的审计监督提供有关会计资料。

5.根据新校区建设实际和财务管理工作的需要，制定并不断完善相关财务、资产管理制度和规定。

# （四）检察、审计管理

1.全程参与新校区建设活动，参与新校区指挥部的有关会议及经济活动。

2.对新校区建设财务开支进行审计，提交年度审计报告或专项审计报告。

3.参与工程项目招标、各类合同(协议)的签订，材料设备的采购等。参与建设工程收方验方。

4.负责工程预、决算和造价、预算调整及工程变更、索赔的审核。开展过程跟踪审计与阶段节点审计。需要委托社会审计工作的，根据有关规定组织社会审计。

5.处理按规定需要审计的其他事项。

# （五）设计管理

1.新校区设计的指导原则是：布局合理、功能优先、经济实用、美观大方。

2.建设指挥部编制设计任务书时，须听取学院使用单位意见，按学院有关规定和程序审批后实施。

3.设计招标要注重设计团队人员配置，注重设计优化，在保证功能及技术指标的前提下，引导设计方在设计质量和降低工程造价上下功夫。

4.建立设计监理制度，控制设计变更及修改对投资额度的影响。

5.工程部负责对项目设计进行全过程监管，所有对设计进度和设计成果有影响的交流意见须形成书面文件。

6.各阶段设计除报建设主管部门审查外，应分别组织校内使用单位或技术专家评审。建筑方案校内评审的重点是审查方案是否符合设计原则，是否满足使用功能及便于实施。施工图设计评审以专家审查为主。

7.所设计方案完成后须征求教职工意见后，再进行施工图设计。

# （六）工程管理

1.强化工程管理，协调各参建单位，在加强施工过程控制的同时，强化施工组织设计，减少变更调整，局部细化优化，节省投资。

2.重大项目分别邀请至少两家造价咨询单位编制工程量清单或预算，确保建设工程量和投标工程量及限价基本准确。制定有利于控制质量、工期、造价的合同条款和付款计划。

3.建设管理注重系统性、全局性、前瞻性。

主题词：工程建设  管理  办法  通知

抄送：院党委成员，纪委办公室，工会，财务处，存档。

陕西铁路工程职业技术学院党委办公室        2011年12月7日印发

打印人：路王娟                 校对人：李秋全               共印11份