陕西铁路工程职业技术学院新校区建设简报

第7期

陕西铁路工程职业技术学院          2011年10月29日

陕铁院新校区建设进展情况

一、近期已完成的工作

1.学院新校区高压线改线工作；

2.学院新校区农用电力线路及电信线路改移工作；

3.学院新校区通村道路的改移工作；

4.学院新校区一期工程检测项目的招标工作；

5.校园道路土方工程量统计工作；

6.学院新校区道路管网及电力工程施工的招标准备工作；

7.学院新校区剩余7个地勘孔的打孔工作；

8.新校区一期后续工程的设计委托和方案确认工作；

9.同四家施工单位的合同签订工作；

10.学院新校区围墙砌筑工作接近尾声；

11.基坑开挖土方量近半；

12.签订了临时用电合同；

13.渭南市政府特派员入驻学院新指部；

二、需要协调和解决的问题

1.与高新区管委会联系，督促其尽快完成园区东路及秦裕路的排水管网铺设工作；

2.与白杨办联系，督促其尽快完成张东小学建筑物的拆除工作；

3.与渭南市土地局联系，督促其加快办理我院新校区二期土地征用的手续；

4.与白杨办协商解决剩余几座坟墓的迁移工作。

三、近期主要工作

1.完成学院新校区临时用电的接线工作；

2.完成学院新校区一期工程基坑开挖及安全防护的现场监督检查工作；

3.完成学院新校区道路管网及电力工程的招标工作；

4.完成学院新校区自来水的引入工作；

5.完成劳保统筹费的缴纳工作；

6.完成学院新校区一期工程施工许可证的办理工作；

7.办理学院新校区一期建设工程质量安全监督手续；

8.做好新校区大门、广场及运动场的招标准备工作；

9.督促设计院做好一期后续工程（图书馆、学生活动中心）的设计工作。

二Ｏ一一年十月二十九日

主题词：陕铁院  新校区  建设  简报

主送：院领导。

抄送：渭南市领导，高新区管委会，园区办。

存档：新校区建设指挥部。